## 標案案件追蹤 (2)
專案資訊 | [10 empty] | 作業步驟/Dday回推
[11 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
[11 empty] | D-14 |  |  | D-11 |  |  | D-9 |  |  | D-8 |  |  | D-7 |  |  | D-6 |  |  | D-2 |  |  | D
項次 | Front-log | 案名 | 業務處 | 業務人員 | 進度說明 | 預算金額 (含稅) | 預計投標金額(含稅) | 預計成本(含稅) | 試算P&L | 狀態 | 領標 表定日 | 領標 實際日 | 逾期原因 | 建案會議 表定日 | 建案會議 實際日 | 逾期原因 | 解決方案確認 表定日 | 解決方案確認 實際日 | 逾期原因 | 效益試算 表定日 | 效益試算 實際日 | 逾期原因 | 風評會議 表定日 | 風評會議實際日 | 逾期原因 | 業務正式上簽 表定日 | 業務正式上簽 實際日 | 逾期原因 | 允投會議 表定日 | 允投會議 實際日 | 逾期原因 | 投標日
1 |  | 建置前端（台灣固網）網路流量紀錄固定網路系統採購案 |  |  |  | 260000000 | [14 empty] | 115/4/13 |  |  | 115/3/4 | [5 empty] | 115/3/11 |  | 115/3/18
2 |  | 國網_115-116年雲端服務及大數據運算平台(台灣杉二號第一期)維護案 |  |  |  | 19000000 | [14 empty] | N/A |  |  | 115/3/5 | [5 empty] | 115/3/9 |  | 115/3/16
3 |  | 基隆港務分公司_115年網路交換器採購案 |  |  |  | 19525275 | 18967000 | [13 empty] | N/A |  |  | 115/3/13 | [5 empty] | 115/3/17 |  | 115/3/27
4 |  | 115年度消防機關室內救災人員軌跡定位系統建置聯合採購案 |  |  |  | 21163000 | [14 empty] | N/A |  |  | 115/3/12 | [5 empty] | 115/3/13 |  | 115/3/31
5 |  | 桃園市大園區公所華興池公園智慧公廁系統建置 |  |  |  | 1490000 | [14 empty] | 115/3/10 |  |  | 免 | [5 empty] | 免 |  | 115/3/16
6 |  | 台北捷運_中和、新莊及蘆洲線傳輸終端設備重置採購 |  |  |  | 317769000 | [25 empty] | 115/4/17
7 |  | 桃園機場汰換第二航廈擴建區無線網路系統暨伺服器設備案 |  |  |  | 33380944 | [25 empty] | 115/5/7
8 |  | 台北捷運_網際網路防火牆設備採購 |  |  |  | 8715000 | [14 empty] | 115/4/16 |  |  | 115/4/15 | [5 empty] | 115/4/17 |  | 115/04/20
9 |  | 台北捷運_電子多媒體及車站宣導顯示系統汰換採購 |  |  |  | 46869000 | [25 empty] | 115/4/29
| Front-log |  |  |  |  | 預算金額(含稅) | [13 empty] | KPI | 得標業務簽呈送出日 |  | KPI | 風評時間 |  |  |  |  | KPI |  |  | 投標(截)時間
範例1 | 6311591-20260225-01 | 桃園建管處-智慧建管圖台互動建築節能設計決策支援平台 |  |  |  | 2350000 | 2200000 | 2000000 |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  | 2026-01-03 | 2026-01-02 |  | 2026-01-05 | 2026-01-03 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | 免風評 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  | 2026-01-12 | 2026-01-11 |  | 2026-01-14
範例2 | 6311591-20260120-01 | 桃園大園區公所-華興池公園智慧公廁系統建置 |  |  |  | 1490000 | 1400000 | 1100000 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-01 |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 |  | 2026-03-08 | 2026-03-02 |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | 2026-03-03 |  | 2026-03-14 | 2026-03-20 |  | 2026-03-16
1 |  | 海巡署：勤務指揮中心設備升級及空間優化 | 政府 | Masa Lin ( 林冠廷 ) | 規範拼裝、風險過高 | 52215000 |  |  |  | NO-GO | 2026-07-06 |  |  | 2026-07-09 | 2026-06-23 |  | 2026-07-11 |  |  | 2026-07-12 |  |  | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-18 |  |  | 2026-07-20
3 |  | 基富通證券_雲端客服系統暨文字客服建置案 | 業三 | TiffanyHT Wu ( 吳曉婷 ) | 1.時間來不及作業，無法支援後續文件及簽核流程 (包括投標前須簽核至大董核決) 2.建議書內容未完整，僅有廠商套裝軟體功能，客製化功能無法說明 3.客製化軟體程度高，Presales全案未參與，無法掌握客戶實際需求 4.主要配合廠商城邦未配合過，未召開會議討論本案架構及客製化細節，無法需求對接 |  |  | 11650569 |  | NO-GO | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-22 |  |  | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-25 |  |  | 2026-06-26 |  |  | 2026-06-27 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-03
6 |  | 國防部-寬頻無線電機 | 政府 | JackL Lo ( 羅學治 ) | 規格無法符合，履約風險高 8/4再次廢標 | 9612869200 |  |  |  | NO-GO | 2026-06-29 |  |  | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-26 |  |  | 2026-07-27 |  |  | 2026-07-28 |  |  | 2026-07-29 |  |  | 2026-08-02 |  |  | 2026-08-04
4 |  | 海洋委員會海巡署_岸際監控系統籌建計畫 | 政府 | Masa Lin ( 林冠廷 ) | 待廢標重新公告，備標持續中 | 2479835800 |  |  |  | 待廢標重新公告 | N/A |  |  | N/A | 2026-06-26 |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
9 |  | 國網中心_115年人工智慧高速計算大型通用主機建置採購 | 政府 | Sofia Chang ( 張芳慈 ) | 8/6重新公告，進行技術性流標報院變更內容 | 2405000000 |  |  |  | 待廢標重新公告 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
5 |  | 竹銘醫院綠能機房一期工程 | 業三 | Cathy Liao ( 廖翊伶 ) | 8/10採購議價 (2家進議價權) | 35502300 |  |  |  | on-going | 2026-07-01 | 2026-06-29 |  | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 不熟流程 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 廠商報價單更新 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  | 2026-07-09 |  | 尚未送簽 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  | 2026-07-15 | 7/15建議書、7/22 議價
7 |  | TCC.ARC圓御國際商旅-黃金級智慧建築設計委託 | 業三 | Michelle Ke ( 柯家蓁 ) | 對口改崇偉營造統由負責弱電包，競爭者遠傳、中亞營造，8月中旬後進行議價 | 10206600 |  |  |  | on-going | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 由presales轉件 | 2026-06-22 | X |  | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 個案緊急試算 | 2026-06-26 | 2026-07-02 |  | 2026-06-27 |  | 客戶內容尚未確認 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  | 2026-07-03
11 |  | 海洋委員會海巡署艦隊分署_低軌衛星寬頻系統設備及服務量能強化採購 | 政府 | Waiting Wu ( 吳尉廷 ) | 8/6更新報價單 | 250000000 |  |  |  | on-going | 2026-08-10 | 2026-07-19 |  | 2026-08-13 | 2026-07-27 |  | 2026-08-15 | 2026-08-06 |  | 2026-08-16 | 2026-08-07 |  | 2026-08-17 | 2026-08-13 |  | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-22 |  |  | 2026-08-24
12 |  | 列車暨車站Wi-Fi無線網路資訊服務與設備安裝汰換案 | 業二 | Joann Wu ( 吳于君 ) | 6/15 已召開風評會議，條件放寬重新公告 | 130655259 |  |  |  | on-going | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-16 |  |  | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-23 |  |  | 2026-08-25
8 |  | 聯醫 AI算力中心建置 | 業二 | Zoe Wang ( 王昱婷 ) | 7/7已開建案會議，待上標公告 | 41462300 |  |  |  | 待公告 | N/A |  |  | N/A | 2026-07-07 |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
10 |  | 中央研究院南部院區115年儲能系統建置委託服務案 | 中南區 | Shrek Lee ( 李維恆 ) | 7/15召開建案會議，預計9月公告(聽說約3500萬) | 35000000 |  |  |  | 待公告 | N/A |  |  | N/A | 2026-07-15 |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
13 |  | 海巡署_116-120年度港區及聯外道路車牌辨識 | 政府 | Waiting Wu ( 吳尉廷 ) | 佳捷智能供應商提案，8/4 完成廠商建置系統參訪，下週將與廠商進一步討論合作細節 | 287580000 |  |  |  | 公開徵求 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
14 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
15 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
16 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
17 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
18 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
19 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
20 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
21 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
22 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
23 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
24 | [10 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
發送時間 (下表日10:00) | 重要時點 | 建議文案
D-10 | 解決方案確認 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 解決方案確認 ] 。為確保專案順利推，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-9 | 效益試算 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 效益試算 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-8 | 風評會議 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 風評會議 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-7 | 正式上簽 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 正式上簽 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-3 | 允投會議 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 允投會議 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
Formulas:
D-14 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-14)
D-11 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-11)
D-9 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-9)
D-8 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-8)
D-7 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-7)
D-6 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-6)
D-2 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-2)

## 標案案件追蹤
專案資訊 | [11 empty] | 作業步驟/Dday回推
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
[12 empty] | D-14 |  |  | D-11 |  |  | D-9 |  |  | D-8 |  |  | D-7 |  |  | D-6 |  |  | D-2 |  |  | D
項次 | Front-log | 案名 | 業務處 | 業務人員 | No Go 原因 | 進度說明 | 預算金額 (含稅) | 預計投標金額(含稅) | 預計成本(含稅) | 試算P&L | 狀態 | 領標 表定日 | 領標 實際日 | 逾期原因 | 建案會議 表定日 | 建案會議 實際日 | 逾期原因 | 解決方案確認 表定日 | 解決方案確認 實際日 | 逾期原因 | 效益試算 表定日 | 效益試算 實際日 | 逾期原因 | 風評會議 表定日 | 風評會議實際日 | 逾期原因 | 業務正式上簽 表定日 | 業務正式上簽 實際日 | 逾期原因 | 允投會議 表定日 | 允投會議 實際日 | 逾期原因 | 投標日
1 |  | 建置前端（台灣固網）網路流量紀錄固定網路系統採購案 |  |  |  |  | 260000000 | [14 empty] | 115/4/13 |  |  | 115/3/4 | [5 empty] | 115/3/11 |  | 115/3/18
2 |  | 國網_115-116年雲端服務及大數據運算平台(台灣杉二號第一期)維護案 |  |  |  |  | 19000000 | [14 empty] | N/A |  |  | 115/3/5 | [5 empty] | 115/3/9 |  | 115/3/16
3 |  | 基隆港務分公司_115年網路交換器採購案 |  |  |  |  | 19525275 | 18967000 | [13 empty] | N/A |  |  | 115/3/13 | [5 empty] | 115/3/17 |  | 115/3/27
4 |  | 115年度消防機關室內救災人員軌跡定位系統建置聯合採購案 |  |  |  |  | 21163000 | [14 empty] | N/A |  |  | 115/3/12 | [5 empty] | 115/3/13 |  | 115/3/31
5 |  | 桃園市大園區公所華興池公園智慧公廁系統建置 |  |  |  |  | 1490000 | [14 empty] | 115/3/10 |  |  | 免 | [5 empty] | 免 |  | 115/3/16
6 |  | 台北捷運_中和、新莊及蘆洲線傳輸終端設備重置採購 |  |  |  |  | 317769000 | [25 empty] | 115/4/17
7 |  | 桃園機場汰換第二航廈擴建區無線網路系統暨伺服器設備案 |  |  |  |  | 33380944 | [25 empty] | 115/5/7
8 |  | 台北捷運_網際網路防火牆設備採購 |  |  |  |  | 8715000 | [14 empty] | 115/4/16 |  |  | 115/4/15 | [5 empty] | 115/4/17 |  | 115/04/20
9 |  | 台北捷運_電子多媒體及車站宣導顯示系統汰換採購 |  |  |  |  | 46869000 | [25 empty] | 115/4/29
| Front-log | [5 empty] | 預算金額(含稅) | [13 empty] | KPI | 得標業務簽呈送出日 |  | KPI | 風評時間 |  |  |  |  | KPI |  |  | 投標(截)時間
範例1 | 6311591-20260225-01 | 桃園建管處-智慧建管圖台互動建築節能設計決策支援平台 |  |  |  |  | 2350000 | 2200000 | 2000000 |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  | 2026-01-03 | 2026-01-02 |  | 2026-01-05 | 2026-01-03 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | 免風評 |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  | 2026-01-12 | 2026-01-11 |  | 2026-01-14
範例2 | 6311591-20260120-01 | 桃園大園區公所-華興池公園智慧公廁系統建置 |  |  |  |  | 1490000 | 1400000 | 1100000 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-01 |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 |  | 2026-03-08 | 2026-03-02 |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | 2026-03-03 |  | 2026-03-14 | 2026-03-20 |  | 2026-03-16
1 |  | 海巡署：勤務指揮中心設備升級及空間優化 | 政府 | Masa Lin ( 林冠廷 ) | 規範拼裝、風險過高 |  | 52215000 |  |  |  | NO-GO | 2026-07-06 |  |  | 2026-07-09 | 2026-06-23 |  | 2026-07-11 |  |  | 2026-07-12 |  |  | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-18 |  |  | 2026-07-20
3 |  | 基富通證券_雲端客服系統暨文字客服建置案 | 業三 | TiffanyHT Wu ( 吳曉婷 ) | 1.時間來不及作業，無法支援後續文件及簽核流程 (包括投標前須簽核至大董核決) 2.建議書內容未完整，僅有廠商套裝軟體功能，客製化功能無法說明 3.客製化軟體程度高，Presales全案未參與，無法掌握客戶實際需求 4.主要配合廠商城邦未配合過，未召開會議討論本案架構及客製化細節，無法需求對接 |  |  |  | 11650569 |  | NO-GO | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-22 |  |  | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-25 |  |  | 2026-06-26 |  |  | 2026-06-27 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-03
6 |  | 國防部-寬頻無線電機 | 政府 | JackL Lo ( 羅學治 ) | 規格無法符合，履約風險高 8/4再次廢標 |  | 9612869200 |  |  |  | NO-GO | 2026-06-29 |  |  | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-26 |  |  | 2026-07-27 |  |  | 2026-07-28 |  |  | 2026-07-29 |  |  | 2026-08-02 |  |  | 2026-08-04
4 |  | 海洋委員會海巡署_岸際監控系統籌建計畫 | 政府 | Masa Lin ( 林冠廷 ) |  | 待廢標重新公告，備標持續中 | 2479835800 |  |  |  | 待廢標重新公告 | N/A |  |  | N/A | 2026-06-26 |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
9 |  | 國網中心_115年人工智慧高速計算大型通用主機建置採購 | 政府 | Sofia Chang ( 張芳慈 ) |  | 8/6重新公告，進行技術性流標報院變更內容 | 2405000000 |  |  |  | 待廢標重新公告 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
8 |  | 聯醫 AI算力中心建置 | 業二 | Zoe Wang ( 王昱婷 ) |  | 7/7已開建案會議，待上標公告 | 41462300 |  |  |  | 待公告 | N/A |  |  | N/A | 2026-07-07 |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
10 |  | 中央研究院南部院區115年儲能系統建置委託服務案 | 中南區 | Shrek Lee ( 李維恆 ) |  | 7/15召開建案會議，待公告 |  |  |  |  | 待公告 | N/A |  |  | N/A | 2026-07-15 |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
13 |  | 海巡署_116-120年度港區及聯外道路車牌辨識 | 政府 | Waiting Wu ( 吳尉廷 ) |  | 佳捷智能供應商提案，8/4 完成廠商建置系統參訪，下週將與廠商進一步討論合作細節 | 287580000 |  |  |  | 公開徵求 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
5 |  | 竹銘醫院綠能機房一期工程 | 業三 | Cathy Liao ( 廖翊伶 ) |  | 8/10採購議價 (2家進議價權) | 35502300 |  |  |  | on-going | 2026-07-01 | 2026-06-29 |  | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 不熟流程 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 廠商報價單更新 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  | 2026-07-09 |  | 尚未送簽 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  | 2026-07-15 | 7/15建議書、7/22 議價
7 |  | TCC.ARC圓御國際商旅-黃金級智慧建築設計委託 | 業三 | Michelle Ke ( 柯家蓁 ) |  | 對口改崇偉營造統由負責弱電包，競爭者遠傳、中亞營造，8月中旬後進行議價 | 10206600 |  |  |  | on-going | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 商機由presales轉件 | 2026-06-22 | X |  | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 個案緊急試算 | 2026-06-26 | 2026-07-02 |  | 2026-06-27 |  | 客戶內容尚未確認 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  | 2026-07-03
11 |  | 海洋委員會海巡署艦隊分署_低軌衛星寬頻系統設備及服務量能強化採購 | 政府 | Waiting Wu ( 吳尉廷 ) |  | 8/6更新報價單 | 250000000 |  |  |  | on-going | 2026-08-10 | 2026-07-19 |  | 2026-08-13 | 2026-07-27 |  | 2026-08-15 | 2026-08-06 |  | 2026-08-16 | 2026-08-07 |  | 2026-08-17 | 2026-08-13 |  | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-22 |  |  | 2026-08-24
12 |  | 列車暨車站Wi-Fi無線網路資訊服務與設備安裝汰換案 | 業二 | Joann Wu ( 吳于君 ) |  | 6/15 已召開風評會議，條件放寬重新公告 | 130655259 |  |  |  | on-going | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-16 |  |  | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-23 |  |  | 2026-08-25
14 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
15 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
16 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
17 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
18 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
19 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
20 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
21 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
22 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
23 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
24 | [11 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
發送時間 (下表日10:00) | 重要時點 | 建議文案
D-10 | 解決方案確認 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 解決方案確認 ] 。為確保專案順利推，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-9 | 效益試算 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 效益試算 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-8 | 風評會議 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 風評會議 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-7 | 正式上簽 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 正式上簽 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
D-3 | 允投會議 | 各位專案同仁／主管 您好： 提醒您，根據專案進度時程規劃：明日18:00 前需完成專案之 [ 允投會議 ] 。為確保專案順利推進，請相關負責同仁務必於明日（表定日）完成對應作業。
Formulas:
D-14 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-14)
D-11 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-11)
D-9 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-9)
D-8 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-8)
D-7 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-7)
D-6 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-6)
D-2 = IF(NOT(ISNUMBER([D])),"N/A",[D]-2)

## 政府標案流程說明
政府標案標準作業流程
作業節點 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
作業項目 | 標案前期作業 | 領標/取得文件 | 建案會議 | 解決方案確認 | 效益試算 | 召開風評會議 | 業務正式上簽 | 召開允投會議 | 投標
作業說明 |  | 1.業務領標後當日文件提出給建案小組成員 2.登打frontlog系統(request Presales) 3.建案會議booking 4.PreS解決方案與報價收集 | 1. 業務： 負責準備建案會議 BRIEF 資料，並提供預估可投標金額予 SI PM。 2. Presales： 負責規劃初版解決方案，並收集初版報價提供予 SI PM。 3. SI PM： 整合各方資料，進行初版效益試算（P&L）；若報價未齊，SI PM以投標金額之GP %反推成本 4.會議決定Go or No Go (PreS) 5.若專案投標日高於14天，會議上議定3-6步驟時間點 | 1.標案需求詳細解析 2.供應商確認詢價 3.風審簡報/建議書準備 | 1.銷售模式確認 2.SI效益試算確認 3.SI PM回覆相關效益給經規/Presales/業務 | 1.風險審查書：會議前請各部先研讀風審資料 2.隔日回收風險評核表
所需天數 |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 1
Dday回推 |  | D-14 | D-11 | D-9 | D-8 | D-7 | D-6 | D-2 | D
主責單位 | Sales | Sales | Sales | PreSales | SI PM | PreSales | Sales | PreSales | Sales
協辦單位 |  | Sales | Sales PreSales SI PM PM (若非SI案) 專管 | PreSales | 經規/Presales/業務 | All | SI PM | All | PreSales
建案小組成員
•業務： 案件負責業務、所屬部級主管，及業務三處三部之部級主管(News)
•Presales： 案件負責 Presales、所屬部級主管與處級主管(David)
•SI PM： 業務處別負責窗口及部級主管(Elvis)
•專管：企業交付暨支援處Gary處長/Tomson部級主管
建案評估會議召開
•召集人： 由案件負責業務負責召開
•與會人員： 建案小組全體成員均須出席
•會議目的： 依據標案等級(P1~P3)、投標時程、資訊情報、風險評估及專案效益等關鍵指標，共同評估並決議是否正式成案投標
若專案投標日高於14天，業務同仁應協調presales之準備時間後，可提前召開建案會議(不用延到 D-11才召開)

## 一般企業流程說明
一般企業標案 (請購金額大於500萬的專案) 作業流程
作業節點 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
作業項目 | 標案前期作業 | 領標/取得文件 | 建案會議 | 解決方案確認 | 效益試算 | 召開風評會議 | 業務正式上簽 | 召開允投會議 | 投標
作業說明 |  | 1.業務領標後當日文件提出給建案小組成員 2.登打frontlog系統(request Presales) 3.建案會議booking 4.PreS解決方案與報價收集 | 1. 業務： 負責準備建案會議 BRIEF 資料，並提供預估可投標金額予 SI PM。 2. Presales： 負責規劃初版解決方案，並收集初版報價提供予 SI PM。 3. SI PM： 整合各方資料，進行初版效益試算（P&L）；若報價未齊，SI PM以投標金額之GP %反推成本 4.會議決定Go or No Go (PreS) 5.若專案投標日高於14天，會議上議定3-6步驟時間點 | 1.標案需求詳細解析 2.供應商確認詢價 3.風審簡報/建議書準備 | 1.銷售模式確認 2.SI效益試算確認 3.SI PM回覆相關效益給經規/Presales/業務 | 1.風險審查書：會議前請各部先研讀風審資料 2.隔日回收風險評核表
所需天數 |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 1
Dday回推 |  | D-14 | D-11 | D-9 | D-8 | D-7 | D-6 | D-2 | D
主責單位 | Sales | Sales | Sales | PreSales | SI PM | PreSales | Sales | PreSales | Sales
協辦單位 |  | Sales | Sales PreSales SI PM PM (若非SI案) 專管 | PreSales | 經規/Presales/業務 | All | SI PM | All | PreSales
建案小組成員
•業務： 案件負責業務、所屬部級主管，及業務三處三部之部級主管(News)
•Presales： 案件負責 Presales、所屬部級主管與處級主管(David)
•SI PM： 業務處別負責窗口及部級主管(Elvis)
•專管：企業交付暨支援處Gary處長/Tomson部級主管
建案評估會議召開
•召集人： 由案件負責業務負責召開
•與會人員： 建案小組全體成員均須出席
•會議目的： 依據標案等級(P1~P3)、投標時程、資訊情報、風險評估及專案效益等關鍵指標，共同評估並決議是否正式成案投標
若專案投標日高於14天，業務同仁應協調presales之準備時間後，可提前召開建案會議(不用延到 D-11才召開)